## Sheet2
구분 |  | 일정 | [25 empty] | 비고
|  | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 공강 | 2018-04-06 | 토 | 일 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 토 | 일 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 토 | 일 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27
계획 | 컨셉 (벤치마킹, 타켓) |  | 컨셉
분석 | 설문지, 구글(사이트)
설계 | 스토리보드, 마인드맵
구현 | HTML, css, javascript, Jquery, PHP, DB 등 |  |  |  |  | HTML
CSS
javascript, jquery
php, db
테스트 | 돌아가는지
유지보수 | 수정해야될것 | [24 empty] | 테스트
활성화 | 배포 | [25 empty] | 끝